АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АБДУЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

28.11.2022г.                                                      № 01-07/302/1

ПРИКАЗ

О создании и функционировании центров образования

естественно-научной и технологической направленностей

«Точка роста» в общеобразовательных организациях

Абдулинского городского округа в 2023году

В целях реализации  в 2023 году в Абдулинском городском округе  федерального проекта «Современная школа» национального проекта « Образование», во исполнение  постановления Правительства Оренбургской области от 24.11.2020 №991-пп « О создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта  «Образование», приказа министерства образования Оренбургской области от 25.11.2022 №01-21/1734 «О создании и функционировании центров образования  естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Оренбургской области в 2023 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:

1.1.перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей « Точка роста» в 202 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта

«Образование» согласно приложению1 настоящего приказа;

1.2. комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение 2);

1.3.минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» согласно приложению 3 к настоящему приказу;

1.4. типовое Положение о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» согласно приложению 4 к настоящему приказу.

2. Определить муниципальным куратором, ответственным за реализацию комплекса мер (дорожную карту) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Абдулинского городского округа центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Арсеньеву Т.В., главного специалиста управления образования.

3. Руководителям МБОУ «Гимназия №1» (Дергуновой Ю.П.), МБОУ «Покровский лицей» (Ершовой Н.М.), МБОУ «Новоякуповская ООШ»    (Ханнанова Б.М.):

3.1. организовать исполнение Дорожной карты, утвержденной п. 2 настоящего приказа, в части своей компетенции;

3.2. внести изменения в соответствующие нормативно-правовые акты в части, касающейся создания и функционирования центров «Точка роста» в том числе:

О создании центра «Точка роста»,

О назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра «Точка роста»,

Об утверждении положения о деятельности центра «Точка роста»;

3.3. обеспечить освещение этапов создания и функционирования центров «Точка роста» на специальной странице официальных сайтах общеобразовательных организаций с использованием логотипов национального проекта «Образование» ;

3.4. организовать создание и функционирование центров «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями(письмо Минпросвещения от 25.11.2022 №ТВ-2610/02);

3.5. провести косметический ремонт помещений «Точка роста»

Срок :  не позднее 01.08.2023

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальника управления образования                               Таланова И.В.

Приложение №1

Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование центров «Точка роста»

| № | Образовательная организация | ФИО директора | Адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" | Дергунова Юлия Петровна | 12_ou09@mail.ru |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровский лицей" | Ершова Надежда Михайловна | 12_ou37@mail.ru |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоякуповская основная общеобразоввательная школа" | Ханнова Берллиант Мусагитовна | 12_ou34@mail.ru |

Приложение № 2

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

Комплекс мер («дорожная карта»)

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждены: - Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центров «Точка роста». - Должностное лицо в составе муниципального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста». - Показатели деятельности центров «Точка роста»; - Типовое Положение о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». - Перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста» | Муниципальный координатор, директора ОО | Распорядительный акт муниципального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования , локальные акты ОО | 30 ноября 2022 года |
| 2. | Ознакомление с сформированным и утвержденным инфраструктурным листом | Муниципальный координатор, директора ОО, руководители центров «Точка роста» | Ознакомление с распорядительным актом РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания | Согласно отдельному графику |
| 3. | Ознакомление с типовым проектом дизайна и зонирования помещений центра «Точка роста» | Муниципальный координатор, руководители центров «Точка роста» | Ознакомление с распорядительным актом РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений | До 1 февраля 2023 года |
| 4. | Заключение договоров с поставщиками по осуществлению ремонтных работ для создания центров «Точка роста» | Муниципальный координатор | Договора с поставщиками по осуществлению ремонтных работ для создания центров «Точка роста» | Не позднее 5 июля 2023 года |
| 5. | Заключение договоров с поставщиками по поставке мебели для создания центров «Точка роста» | Муниципальный координатор | Договора с поставщиками по поставке мебели для создания центров «Точка роста» | Не позднее23 июня 2023 года |
| 6. | Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры «Точка роста» | Муниципальный координатор, руководители центров «Точка роста» | По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» | Не позднее 30 июня 2023 года |
| 7. | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста» | Муниципальный координатор | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | Не позднее 25 августа 2023 года |
| 8. | Проведен фотомониторинг по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Муниципальный координатор, руководители центров «Точка роста» | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | 25 августа 2023 года |
| 9. | Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров «Точка роста» | Муниципальный координатор, руководители центров «Точка роста» | Распорядительный акт УО, ОО | Не позднее 25 августа 2023 года |
| 10. | Начало работы центров «Точка роста» | Муниципальный координатор, руководители центров «Точка роста» | Информационное освещение в средствах массовой информации, наличие заполненного раздела о центре «Точка роста» на сайте образовательной организации | 15 сентября 2023 года |
| 11. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | Муниципальный координатор, руководители центров «Точка роста» | Отчет о выполнении показателей федеральному оператору | 1 октября 2023 года, далее – ежеквартально |
| 12. | Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста» | Муниципальный координатор, руководители центров «Точка роста» | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | В течение календарного года |

Приложение№ 3

Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 2023 года

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Минимальное значение в год для общеобразовательных организаций, не являющихся малокомплектными | Минимальное значение в год для малокомплектных общеобразовательных организаций | Методика расчета минимального показателя в целом по субъекту Российской Федерации, в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра «Точка роста»* (человек) | 300 (в год открытия – 150) | 100 (в год открытия – 50) | Сумма значений показателя по всем общеобразовательным организациям, на базе которых создаются центры «Точка роста» 2023 – 6038 2024 и далее – 7295 |
| 2. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра «Точка роста»** (человек) | 60 (в год открытия – 30) | 30 (в год открытия – 15) | Сумма значений показателя по всем общеобразовательным организациям, на базе которых создаются центры «Точка роста» 2023 – 1655 2024 и далее – 3035 |
| 3. | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации *** (%) | 100 | 100 | 100 |

*  Использование средств оборудования, обучения и воспитания возможно на всех уровнях общего образования и целесообразно для реализации урочной и внеурочной деятельности по программам естественно-научной и технологической направленностей. Расчет показателя предусматривает суммирование численности обучающихся общеобразовательной организации, каждый из которых задействован в освоении не менее двух предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной и технологической направленностей в рамках реализации основных общеобразовательных программ. Учитываются учебные предметы из числа предметных областей «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки» и (или) курсы внеурочной деятельности, реализуемые с использованием средств обучения и воспитания центров «Точка роста». В случае, если в общеобразовательной организации общая численность обучающихся меньше указанного значения, то значение показателя должно составлять не менее 80 % от общей численности обучающихся.

**  В случае, если в общеобразовательной организации общая численность обучающихся меньше указанного значения, значение показателя должно составлять не менее 20 % от общей численности обучающихся. Для малокомплектных общеобразовательных организаций допускается отсутствие лицензии на дополнительное образование и реализуемых программ дополнительного образования.

*** В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже одного раза в три года. Повышение квалификации педагогического работника центра «Точка роста» засчитывается при наличии действующего (с даты  прохождения прошло не более 3 лет) удостоверения о повышении квалификации по программам, соответствующим направленностям центра «Точка роста», или прохождении обучения по программам федерального оператора. Также учитывается наличие у педагогических работников удостоверений о повышении квалификации по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования.

|  | Приложение № 4 |
| --- | --- |

Типовое Положение о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 2023 года на базе <наименование общеобразовательной организации>

1.  Общие положения

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе <наименование общеобразовательной организации> (далее — Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей.

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей <наименование общеобразовательной организации> (далее – Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ___________, другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития  <наименование общеобразовательной организации>, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору).

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра

2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

2.2. Задачами Центра являются:

2.2.1. Реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

2.2.2. Разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;

2.2.3. Вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

2.2.4. Организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный период;

2.2.5. Повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с:

различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры «Точка роста»;

федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;

обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

3. Порядок управления Центром

3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положения о деятельности Центра.

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения  из числа руководящих и педагогических работников.

3.3. Руководитель Центра обязан:

3.3.1. Осуществлять оперативное руководство Центром;

3.3.2. Представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

3.3.3. Отчитываться перед руководителем Учреждения о результатах работы Центра;

3.3.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:

3.4.1. Осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;

3.4.2. По согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3. Осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.4. По согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.5.     Осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.

_____________